# VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 18. ledna 2010 č. 62

Časový harmonogram a aktualizované potřeby Programu

údaje  v tis.Kč

Účast			Účast			Účast

státního  rozpočtu	    Fondu  národního 		celkem

České  republiky             majetku České republiky

celkem			         8 323 000		       2 000 000		        10 323 000

z toho :

skutečnost do r.2008		 65 194			 78 519			  143 713

nečerp. prostř.FNM, RF, NNV	 68 805		         1 222 481		            1 291 286

rok 2009, rozpočet		216 261		346 000		  562 261

vč. nečerp. prostř. min. let		285 066		397 481		  682 547

rok 2010 celkem		538 757		721 258		1 260 015

vč. nečerp. prostř. předchozích let

rok 2011, výhled celkem	624 849		177 898		  802 747

vč. nečerp. prostř. předchozích let

rok 2012, výhled		885 857		624 844	           1 510 701

vč. nečerp. prostř. předchozích let

rok 2013		          1 930 602			0	           1 930 602

rok 2014		          1 828 558			0	           1 828 558

rok 2015		          1 563 602			0	           1 563 602

rok 2016		             412 110			0		  412 110

rok 2017			 126 405			0		  126 405

vlastní zdroje do roku 2008	 						     1 460

Závazné parametry Programu

Závazné  parametry  finanční :

celkové  náklady  programu v letech  2007  až  2017	max.	       10 324 460 tis.Kč

vlastní  zdroje						min.		   1 460 tis.Kč

státní  rozpočet						max.	         8 323 000 tis.Kč

Fond národního majetku  ze  zákona  č. 178/2005 Sb.	max.	         2 000 000 tis.Kč

Závazné  parametry  časové :

dokončení  realizace  programu				max.		31.12.2017

předložení zprávy o realizaci programu  MF		max.		30.06.2018

předložení zprávy o realizaci programu vládě		max.		30.09.2018